## Sheet1
|  |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024
Project Milestones | Start | End | Duration | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
Kingsway to the Sea | 2021-07-01 | 2024-03-31 | 33 months
RIBA 2/3 Consultation and Design Development | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 6 months
Planning Submission and Determination | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 3 months
RIBA 4 Technical Design | 2022-01-01 | 2022-06-30 | 6 months
Tender Process | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 3 months
RIBA 5 Construction | 2022-10-01 | 2024-03-31 | 18 months
RIBA 6 Handover | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 1 months
Deadline for all LUF to be spent by 31/03/2024
Formulas:
Start = [Start, row below]